## Zeitplanung
Gitty
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 53 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 3 | 1.25
101 | Projektstart | - |  | 1 | 3.12. | KW 49 D: 4
102 | Zeitplanung erstellen | 0.5 | 1 | 1 |  | KW 49 D: 0.5; KW 50 M: 0.5
103 | Arbeitsjournal (Sephir) | 2.5 | 0.25 | 1 |  | KW 49 F: 0.25; KW 50 F: 0
104 | Projektende | - |  | 1 | 8.1. | bar: KW 1 F
20 | Analyse & Design | 5 | 4.5
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 2 | 1.5 |  | 4.12. | KW 49 D: 1.5
202 | Lösung erarbeiten (Plan -> Wie) | 3 | 3 |  |  | KW 49 F: 3
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 37 | 23
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 1 | 0.75 |  |  | KW 49 D: 0.75
302 | Schulung, Wissen aneignen | 5 | 8.25 |  |  | KW 49 D: 0.25; KW 49 F: 3; KW 50 M: 2; KW 50 D: 3
303 | Anforderung #01 | 2 | 4.5 |  |  | KW 50 D: 2.5; KW 50 F: 2
304 | Anforderung #02 | 4 | 4.5 |  |  | KW 50 D: 0.5; KW 50 F: 4
305 | Anforderung #03 | 4 | 3 |  |  | KW 50 F: 0; KW 51 M: 3
306 | Anforderung #04 | 5 | 2 |  |  | KW 51 M: 2
307 | Anforderung #05 | 4 | 0 | bar: KW 51 M
308 | Anforderung #06 | 4 | 0 | bar: KW 51 D
309 | Anforderung #07 | 4 | 0 | bar: KW 51 F
310 | Anforderung #08 | 4 | 0 | bar: KW 52 M
312 |  |  | 0
40 | Testen | 11 | 11
401 | Testfälle erstellen | 4 | 0
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 4 | 0
403 | Bugs fixen | 3 | 11 |  |  | KW 50 M: 6; KW 50 D: 3; KW 50 F: 2
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 0 | 0
501 | Reserve |  | 0
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 12 | 1
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) | 5 | 0 | bar: KW 1 D to KW 1 F
602 | Project Abstract erstellen | 2 | 0 | bar: KW 1 F
603 | Dockerize + Container | 5 | 1 | bar: KW 49 F; KW 52 D; KW 1 M to KW 1 D
| Total | 68 | 40.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on K15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Kilian)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 3 | 1.25
Analyse & Design | 5 | 4.5
Implementation | 37 | 23
Testen | 11 | 11
Diverses | 0 | 0
Abschluss | 12 | 1